## Planning ViscoCrowd
VISCOCROWD ¦ PLANNING PRÉVISIONNEL
Projet de modélisation mathématique • Année universitaire 2026–2027
6 grandes étapes • 13 semaines • Le détail progressif se trouve dans l'onglet « Planning détaillé »
GRANDES ÉTAPES | TRAVAUX PRÉVUS | DÉBUT | FIN | DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL • SEMAINES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Préparation du projet | Définir le sujet, les objectifs et organiser le travail | 1 | 1
Développement de la simulation | Construire les bases du programme et gérer les interactions | 2 | 5
Comportement des agents | Intégrer les déplacements et les différents milieux | 6 | 7
Création du scénario | Mettre en place l'environnement de la piscine | 8 | 9
Tests et analyse | Réaliser les expériences et comparer les résultats | 10 | 11
Finalisation du projet | Préparer le rapport, les illustrations et la présentation | 12 | 13
ÉCHÉANCES OFFICIELLES
05 JANVIER 2027 |  |  |  | DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL • SEMAINES 2: 18 JANVIER 2027; DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL • SEMAINES 8: 19 JANVIER 2027
Rapport final + code |  |  |  | DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL • SEMAINES 2: Supports de présentation; DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL • SEMAINES 8: Soutenance orale
23 h 59 • dépôt Moodle |  |  |  | DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL • SEMAINES 2: 18 h 00; DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL • SEMAINES 8: 10 min + 10 min de questions
MODE D’EMPLOI • Modifie les chiffres des colonnes DÉBUT et FIN : le diagramme s’adapte automatiquement.
Note : les semaines sont relatives au démarrage du projet ; les échéances officielles sont indiquées ci-dessus.
Source : spécification du dépôt ViscoCrowd (§ 9, Jalons) • github.com/ViscoCrowd/ViscoCrowd-simulation

## Planning détaillé
VISCOCROWD ¦ PLANNING DÉTAILLÉ
Progression pédagogique : du mouvement simple aux comportements de foule, puis aux résultats scientifiques.
13 semaines relatives au démarrage du projet • Les dates officielles figurent dans le premier onglet. | [7 empty] | Barres automatiques : modifier DÉBUT / FIN (valeurs 1 à 13) pour déplacer les tâches.
PRÉVU : intégré au plan de travail • PROPOSITION : module de chutes à confirmer. |  |  |  |  | OPTION : non programmée. |  |  | État « À valider » = décision non encore actée. | [7 empty] | Responsable : champ à renseigner.
PROGRESSION DU PROJET • SOUS-TÂCHES ET LIVRABLES | [7 empty] | PLANNING PRÉVISIONNEL • SEMAINES | [12 empty] | SOURCE / REPÈRE
GRANDE ÉTAPE | SOUS-TÂCHE (DU SIMPLE AU COMPLEXE) | RÉSULTAT ATTENDU / LIVRABLE | DÉBUT | FIN | SUIVI | CADRE | RESPONSABLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | RÉFÉRENCE
Préparation du projet | Définir le sujet et la question étudiée | Sujet et problématique formulés clairement. | 1 | 1 | Terminé | Prévu | [14 empty] | Spécification §1
Préparation du projet | Organiser le travail du groupe | Rôles, méthodes de travail et calendrier initial établis. | 1 | 1 | Terminé | Prévu | [14 empty] | Cahier des charges
Préparation du projet | Faire valider le sujet par l'enseignant | Retour de l'enseignant consigné ; autorisation et périmètre confirmés. | 1 | 1 | À confirmer | Prévu | [14 empty] | Validation-sujet.md
Développement de la simulation | Faire bouger un agent dans un cas simple | Trajectoire calculable et reproductible sans obstacles. | 2 | 2 | Terminé | Prévu | [14 empty] | Spécification §2.2
Développement de la simulation | Calculer la position et la vitesse à chaque pas | Déplacement cohérent avec le schéma numérique retenu. | 2 | 3 | Terminé | Prévu | [14 empty] | Spécification §2.4
Développement de la simulation | Empêcher un agent de traverser les parois | Tests de confinement et de rebond dissipatif. | 2 | 3 | Terminé | Prévu | [14 empty] | Jalon 1
Développement de la simulation | Gérer le contact de deux agents | Absence de recouvrement sur une collision simple. | 3 | 3 | Terminé | Prévu | [14 empty] | Jalon 2
Développement de la simulation | Simuler plusieurs agents proches | Détection des voisins et contacts entre groupes. | 3 | 4 | Terminé | Prévu | [14 empty] | PR #6
Développement de la simulation | Traiter les regroupements et les blocages | Tassements et collisions multiples contrôlés. | 4 | 5 | En suivi | Prévu | [14 empty] | Issue #10
Développement de la simulation | Tester la stabilité du moteur | Résultats chiffrés sur collisions, énergie et pas de temps. | 4 | 5 | Terminé | Prévu | [14 empty] | Tests du moteur
Développement de la simulation | Faire valider les choix de calcul | Méthode Jacobi et réglage d'accélération expliqués et acceptés. | 5 | 5 | À valider | Prévu | [14 empty] | Issue #13
Comportement des agents | Orienter un agent vers une sortie | Direction de déplacement correcte dans un trajet simple. | 6 | 6 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Spécification §2.3
Comportement des agents | Choisir un parcours adapté vers la sortie | Champ de guidage tenant compte des chemins et des milieux. | 6 | 7 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Spécification §2.6
Comportement des agents | Adapter la vitesse à chaque environnement | Comportements distincts dans l'eau, sur sol mouillé et sec. | 6 | 7 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Spécification §2.4
Comportement des agents | Gérer accélération, freinage et virages | Réactions limitées par l'adhérence et le temps de réponse. | 6 | 7 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Spécification §2.4
Comportement des agents | Réagir aux autres agents à proximité | Déplacement contraint par les contacts et l'encombrement. | 7 | 7 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Spécification §2.5
Comportement des agents | Simuler une glissade sur sol mouillé | Perte d'adhérence si l'effort demandé dépasse la traction disponible. | 7 | 8 | À valider | Proposition | [14 empty] | Addendum chutes §1
Comportement des agents | Déclencher une chute après une bousculade | Règle de chute par compression ou perte d'équilibre testée. | 7 | 8 | À valider | Proposition | [14 empty] | Addendum chutes §2
Comportement des agents | Gérer un agent à terre et son relevage | Obstacles temporaires et temps de retour debout reproductibles. | 8 | 9 | À valider | Proposition | [14 empty] | Addendum chutes §3–4
Comportement des agents | Réagir à un obstacle et le contourner | Évitement local d'une personne à terre ; réaction immédiate. | 8 | 9 | À valider | Proposition | [14 empty] | Addendum chutes §5
Comportement des agents | Tester la propagation des chutes | Mesure d'éventuels effets en chaîne dans la foule. | 8 | 9 | À valider | Proposition | [14 empty] | Addendum chutes §3
Création du scénario | Construire la géométrie de la piscine | Bassin, rebords, échelles, plage et sortie positionnés. | 8 | 8 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Spécification §1
Création du scénario | Définir les passages entre les zones | Transitions bassin → plage mouillée → zone sèche. | 8 | 9 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Spécification §2.7
Création du scénario | Gérer les capacités des échelles et rebords | Un seul agent engagé par site, avec durée de passage définie. | 8 | 9 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Spécification §2.7
Création du scénario | Faire circuler une foule dans le parcours complet | Trajectoires intégrées du bassin jusqu'au goulot. | 8 | 9 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Jalon 4
Création du scénario | Identifier les personnes définitivement sorties | Compteur d'évacués monotone et temps de sortie mémorisés. | 9 | 9 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Issue #11
Création du scénario | Tester les cas de passage et de blocage | Aucun franchissement fantôme ni agent traversant un mur. | 9 | 9 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Jalon 4 / PR #9
Tests et analyse | Mesurer les passages et le débit | Débit sur une ligne contrôlé avec des trajectoires tests. | 9 | 10 | En suivi | Prévu | [14 empty] | PR #9 / Issue #8
Tests et analyse | Mesurer la densité et l'encombrement | Courbes débit / densité exploitables. | 10 | 10 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Spécification §3
Tests et analyse | Tester un goulot simple sans piscine | Scénario de référence pour étalonner le modèle. | 10 | 10 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Expérience E0
Tests et analyse | Comparer piscine sans et avec sol mouillé | Différence entre effets de répartition et effets d'inertie. | 10 | 11 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Expériences E1–E2
Tests et analyse | Faire varier les paramètres du scénario | Influence de l'adhérence, de la longueur mouillée, des sorties et de la foule. | 10 | 11 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Expériences E3–E4
Tests et analyse | Répéter les simulations avec plusieurs graines | Résultats reproductibles et variabilité mesurée. | 10 | 11 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Spécification §4
Tests et analyse | Vérifier l'effet des contacts multiples sur la densité | Biais dû au jeu géométrique quantifié ou borné. | 10 | 11 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Issue #10
Tests et analyse | Comparer à une référence scientifique | Comparaison piétonne à Weidmann, source et limites documentées. | 11 | 11 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Issue #12
Tests et analyse | Vérifier la sensibilité numérique | Effet du pas de temps, du nombre d'agents et des graines expliqué. | 11 | 11 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Spécification §5
Finalisation du projet | Rédiger la méthode au fil du développement | Hypothèses, choix numériques et limites décrits. | 5 | 12 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Rapport §2–4
Finalisation du projet | Préparer les figures et tableaux du rapport | Graphiques avec unités, paramètres et graines documentés. | 10 | 13 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Manifeste figures
Finalisation du projet | Rédiger l'analyse des résultats | Réponse étayée à la problématique et limites discutées. | 11 | 13 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Rapport §5–7
Finalisation du projet | Compléter les références et annexes | Bibliographie, tâches du groupe et usages d'outils indiqués. | 12 | 13 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Rapport annexes
Finalisation du projet | Relire, vérifier et finaliser le rendu | Rapport, code, reproduction des figures et tests vérifiés. | 13 | 13 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Échéance 05/01/27
Finalisation du projet | Préparer les supports de soutenance | Diaporama, démonstration et répartition de la parole préparés. | 13 | 13 | Prévu | Prévu | [14 empty] | Échéances 18–19/01
Pistes complémentaires | Anticiper le mouvement futur des voisins | OPTION : prédire les trajectoires, au-delà du contournement réactif. |  |  | À discuter | Option | [14 empty] | Addendum chutes §5
Pistes complémentaires | Ajouter le trébuchement sur obstacle distinct des chutes | OPTION : mécanisme non décrit explicitement dans le modèle actuel. |  |  | À discuter | Option | [14 empty] | Hors spécification
IMPORTANT • Les chutes, le relevage et le contournement viennent d'un addendum à valider ; l'anticipation dynamique et le trébuchement spécifique restent des options.
Sources : spécification §2–5, docs/modele-chutes.md, issues #10–13 ; planning indicatif, ajustable selon la validation du sujet et les retours du groupe.

## Repères et sources
VISCOCROWD ¦ REPÈRES ET SOURCES
Comment lire, défendre et actualiser le planning présenté à l'enseignant
SUJET | EXPLICATION
Deux vues | Le premier onglet présente 6 étapes sur 13 semaines ; le deuxième détaille les tâches dans un ordre de complexité croissante.
Périodes | Les semaines S1 à S13 sont relatives : aucune date de lancement n'est imposée dans la spécification.
Début et fin | Changer les colonnes D et E du planning détaillé pour déplacer automatiquement les barres de couleur.
Suivi | Le statut est modifiable via une liste déroulante. « À confirmer » signifie qu'un accord extérieur ou une confirmation manque.
Responsables | La colonne H est volontairement vide : le groupe attribue les responsabilités, sans les inventer.
Proposition | Glissades, chutes, relevage, effet domino et contournement sont décrits dans un addendum dont le statut est « à valider par le groupe ».
Anticipation | Le document prévoit un contournement local réactif. La prévision du mouvement des voisins n'y est PAS prévue : c'est une extension facultative.
Trébuchement | Le modèle de chutes couvre perte d'adhérence et bousculade. Un mécanisme distinct de trébuchement sur obstacle n'y est PAS spécifié.
Validation scientifique | Études de sensibilité, comparaisons de débit/densité et vérification des constantes de la littérature sont des étapes du projet.
Rédaction | La rédaction doit commencer pendant les travaux techniques, même si le jalon final rassemble le rapport et les supports.
ÉCHÉANCES OFFICIELLES
05/01/2027 | Rapport final et code — 23 h 59, dépôt Moodle
18/01/2027 | Transparents — 18 h 00
19/01/2027 | Soutenance — 10 minutes + 10 minutes de questions
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE • LIENS VÉRIFIABLES
Spécification et jalons | https://github.com/ViscoCrowd/ViscoCrowd-simulation/blob/dev/docs/superpowers/specs/2026-10-06-viscocrowd-design.md
Modèle de chutes (à valider) | https://github.com/ViscoCrowd/ViscoCrowd-simulation/blob/dev/docs/modele-chutes.md
Cahier des charges | https://github.com/ViscoCrowd/ViscoCrowd-simulation/blob/dev/docs/cahier-des-charges.md
Validation du sujet | https://github.com/ViscoCrowd/ViscoCrowd-simulation/blob/dev/docs/validation-sujet.md
Suivi des issues | https://github.com/ViscoCrowd/ViscoCrowd-simulation/issues